## 2019
BİTLİS İLİ 2019 YILI SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞLERİ FİZİKSEL GERÇEKLEŞME ORANLARI | [8 empty] | Tarih : 04.11.2019
İRTİBAT BİLGİLERİ
Yetkili
Telefon
Faks
e-posta
S.No | Projenin Adı | Sözleşme Bedeli (TL) (KDV Hariç) | Sözleşme Bedeli (TL) (KDV Dahil) | Sözleşme Tarihi | İş Yeri Teslim Tarihi | İşe Başlama Tarihi | Sözleşmeye Göre İşin Bitiş Tarihi | Kontrol Mühendisleri |  | 2019 Yılı |  | Bütçe Kaynağı/ Açıklamalar
Gerçekleşme
[10 empty] | Nakdi (yüzde) | Fiziki (yüzde)
1 | Bitlis Merkez Yuvacık, Başhan ve Sarıkonak Köyleri SST Yapım İşi | 312047.32 | 368215.8376 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-11-21 | Fehmi BARAN ve Bedirhan DAĞ |  | 100 | 100 | DAP Destekli / Geçici Kabulü Yapıldı.
2 | Bitlis İli Mutki İlçesi Akçaağaç Köyü SST Yapım İşi | 348084.82 | 410740.0876 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-11-14 | Fehmi BARAN ve Bedirhan DAĞ |  | 100 | 100 | DAP Destekli / Geçici Kabulü Yapıldı.
3 | Bitlis İli Hizan İlçesi Akbıyık Köyü SST Yapım İşi | 324068.8 | 382401.184 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-11-21 | Fehmi BARAN ve Kürşad BAYRAKTUTAN |  | 100 | 100 | DAP Destekli / Geçici Kabulü Yapıldı.
4 | Bitlis İli Tatvan İlçesi Tokaçlı Köyü SST Yapım İşi | 314000 | 370520 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-11-26 | Fehmi BARAN ve Bedirhan DAĞ |  | 100 | 100 | DAP Destekli / Yapım aşamasında.
5 | Bitlis Mutki İkizler Köyü Çukurca Mezrası SST Yapım İşi | 265295.31 | 313048.4658 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-12-22 | Fehmi BARAN ve Kürşad BAYRAKTUTAN |  | 100 | 100 | DAP Destekli / Yapım aşamasında.
TOPLAM |  | 1563496.25 | 1844925.575

## 2020
BİTLİS İLİ 2020 YILI SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞLERİ FİZİKSEL GERÇEKLEŞME ORANLARI | [9 empty] | Tarih : 07.04.2021
İRTİBAT BİLGİLERİ
Yetkili
Telefon
Faks
e-posta
S.No | Projenin Adı | Sözleşme Bedeli (TL) (KDV Hariç) | Sözleşme Bedeli (TL) (KDV Dahil) | İhale Tarihi | Sözleşme Tarihi | İş Yeri Teslim Tarihi | İşe Başlama Tarihi | Sözleşmeye Göre İşin Bitiş Tarihi | Kontrol Mühendisleri |  | 2021 Yılı |  | Bütçe Kaynağı/ Açıklamalar
Gerçekleşme
[11 empty] | Nakdi (yüzde) | Fiziki (yüzde)
1 | BİTLİS ADİLCEVAZ YUKARI SÜPHAN KÖYÜ SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ | 268039.15 | 316286.197 | 2020-07-10 | 2020-08-13 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-12-17 | Fehmi BARAN ve Kürşad BAYRAKTUTAN |  | 100 | 100 | DAP Destekli / Yapım Aşamasında.
2 | BİTLİS GÜROYMAK YAZIKONAK KÖYÜ SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ | 208639.98 | 246195.1764 | 2020-07-13 | 2020-08-12 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-12-19 | Fehmi BARAN ve Bedirhan DAĞ |  | 100 | 100 | DAP Destekli / Geçici Kabul Yapıldı.
3 | BİTLİS HİZAN İÇLİKAVAL KÖYÜ SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ | 462325.25 | 545543.795 | 2020-07-14 | 18.08.2020 - 31.08.2020 | 28.08.2020 - 01.09.2020 | 2020-09-01 | 25.01.2021 - 29.01.2021 | Fehmi BARAN ve Kürşad BAYRAKTUTAN |  | 100 | 100 | DAP Destekli / Yapım Aşamasında.
4 | BİTLİS MUTKİ İLÇESİ TAŞBOĞAZ VE OLUKLU KÖYLERİ SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ | 86314.6 | 101851.228 | 2020-08-13 | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-11-13 | Fehmi BARAN ve Bedirhan DAĞ |  | 100 | 100 | DAP Destekli / Geçici Kabul Yapıldı.
5 | BİTLİS MUTKİ ÜÇADIM KÖYÜ SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ | 275459.24 | 325041.9032 | 2020-09-22 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-01-24 | Fehmi BARAN ve Kürşad BAYRAKTUTAN |  | 100 | 100 | DAP Destekli / Yapım Aşamasında.
6 | BİTLİS MUTKİ BOZBURUN KÖYÜ GÜVENLİ MEZRASI SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ | 227001.88 | 267862.2184 | 2020-09-23 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2021-01-30 | Fehmi BARAN ve Bedirhan DAĞ |  | 100 | 100 | DAP Destekli / Yapım Aşamasında.
S.No | Projenin Adı | Sözleşme Bedeli (TL) (KDV Hariç) | Sözleşme Bedeli (TL) (KDV Dahil) | İhale Tarihi | Sözleşme Tarihi | İş Yeri Teslim Tarihi | İşe Başlama Tarihi | Sözleşmeye Göre İşin Bitiş Tarihi | Kontrol Mühendisleri |  | 2021 Yılı |  | Bütçe Kaynağı/ Açıklamalar
Gerçekleşme
[11 empty] | Nakdi (yüzde) | Fiziki (yüzde)
7 | BİTLİS MERKEZ TABANÖZÜ KÖYÜ SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ | 209029.66 | 246654.9988 | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-11-10 | Fehmi BARAN ve Kürşad BAYRAKTUTAN |  | 100 | 100 | DAP Destekli / Sözleşme Aşamasında.
8 | BİTLİS TATVAN TOKAÇLI-II KÖYÜ SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ | 337000.06 | 397660.0708 | 2020-11-05 | 2020-11-26 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-07-03 | Fehmi BARAN ve Bedirhan DAĞ |  | 100 | 100 | DAP ve Bitlis İl Özel İdaresi Destekli / Sözleşme Aşamasında.
TOPLAM |  | 2073809.82 | 2447095.5876

## 2021
2021 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TARIMSAL SULAMA PROJELERİMİZ (DAP ÖDENEK TAHSİSLİ)
ASIL LİSTE
SIRA NO | UYGULAYICI KURULUŞ | PROJE ADI | PROJE YERİ | PROJE KAREKTERİSTİĞİ | PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | TOPLAM PROJE TUTARI | SÖZLEŞME BEDELİ (KDV DAHİL) | FARK | TENZİLAT ORANI | YAKLAŞIK MALİYET | SÖZLEŞME BEDELİ (KDV HARİÇ)
1 | BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ | KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TARIMSAL SULAMA PROJESİ | BİTLİS GÜROYMAK ÖZKAVAK KÖYÜ | PROGRAM DESTEKLERİ,TARIMSAL ALTYAPI | 2021-2021 | 495000 | 292374.795 | 202625.205 | 0.41612 | 424359.66 | 247775.25
2 | BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ | KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TARIMSAL SULAMA PROJESİ | BİTLİS MERKEZ KÖMÜRYAKAN KÖYÜ | PROGRAM DESTEKLERİ,TARIMSAL ALTYAPI | 2021-2021 | 800000 | 627768.5786 | 172231.4214 | 0.24379 | 703516.99 | 532007.27
TOPLAM | [5 empty] | 1295000 | 920143.3736 | 374856.6264 |  | 1127876.65 | 779782.52
2021 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TARIMSAL SULAMA PROJELERİMİZ (BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ ÖDENEK TAHSİSLİ)
SIRA NO | UYGULAYICI KURULUŞ | PROJE ADI | PROJE YERİ | PROJE KAREKTERİSTİĞİ | PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | TOPLAM PROJE TUTARI | SÖZLEŞME BEDELİ (KDV DAHİL) | FARK | TENZİLAT ORANI | YAKLAŞIK MALİYET | SÖZLEŞME BEDELİ (KDV hariç)
1 | BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ | KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TARIMSAL SULAMA PROJESİ | BİTLİS MUTKİ BAĞARASI, BOĞAZÖNÜ VE TATVAN KAĞANLI KÖYLERİ | PROGRAM DESTEKLERİ,TARIMSAL ALTYAPI | 2021-2021 | 180000 | 100609.9152 | 79390.0848 | 0.40518 | 143341.08 | 85262.64
2 | BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ | KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TARIMSAL SULAMA PROJESİ | BİTLİS MERKEZ İLÇESİ AĞAÇDERE, SARIKONAK, YUKARI İÇMELİ, MUTKİ İLÇESİ KOYUNLU, BOZBURUN VE AHLAT İLÇESİ ULUDERE KÖYLERİ | PROGRAM DESTEKLERİ,TARIMSAL ALTYAPI | 2021-2021 | 610000 | 556513.6886 | 53486.3114 | 0.076857 | 510887.28 | 471621.77
TOPLAM | [5 empty] | 790000 | 657123.6038 | 132876.3962 |  | 654228.36 | 471621.77